## 迁移规划表
xx-迁移进度计划表 （迁移范围：xx及待定内容）
整体进度 ：10% |  | 当前阶段：业务架构评估 |  |  | 重要事件：见问题跟进。
项目阶段 | 任务 | 子任务 | 注意事项 | 接口人 | 2020-12月 |  |  | 2021-1月 |  |  |  | 2021-2月（春节） |  |  |  | 2021-3月 | 进度 | 问题跟进
[5 empty] | 第一周 12.17~12.18 | 第二周 12.11~12.25 | 第三周 12.28~1.1 | 第四周 1.4-1.8 | 第五周 1.11-1.15 | 第六周 1.18-1.22 | 第七周 1.25-1.29 | 第八周 2.1-2.5 | 第九周 2.8-2.12 | 第十周 2.15-2.19 | 十一周 2.22-2.26 | 十二周 3.1-3.5
准备工作 | 账号准备 |  | uin：300000510797 appid：1304354271
域名备案
迁移方案交流
资源规划
业务梳理
网络规划
专线建设
部署测试 | 网络部署
基础资源
安全部署 | 安全组件
业务部署 | 数据库 | [7 empty] | 任务创建 |  | 数据同步
数据同步
数据同步
业务梳理
中间件
数据同步
存储COS
[13 empty] | 春节 | 春节 |  | 存储迁移
日志处理
CDN加速
业务联调 | 联调&演练
其他产品 | 待排期
整体割接 | 割接检查
割接
收尾归档
计划时间
已完成
风险卡点（可能导致重大延期）